## Hoja1
Estimacion de horas hombre del proyecto (solo para Desarrollo)
Modulo | Horas Hombre Estimadas | Semanas Estimadas
Gestion de Compras | 1040 | 35
Gestion de Inventario | 710 | 24
Gestion de Usuarios | 1110 | 37
Administraciond de Proveedores | 160 | 6
Administracion de Articulos | 160 | 6
Listados e Informes | 670 | 23
Gestion de Parametros del Sistema | 400 | 14
Total | 4250 | 145
Recursos con los que contamos
| Horas de desarrollo por semana | Horas de aprendizaje por semana
Maximiliano | 8 | 2
Facundo | 8 | 2
Angel | 8 | 1
Vicente | 6 | 1
Total | 30 | 6
Cantidad de integrantes | 4
*Para aprender a usar las herramientas, lenguajes, etc. Empezamos todos de cero.
Tenemos 30 dias para entregar las funciones principales(entrega 5) 21/11/2020